## CAPA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA NÃO DESONERADO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA DF RA XIII
OBJETO: |  | 0
LOCAL: |  | CONSTRUÇÃO DE 17 PARQUES INFANTIS
PRAZO DE EXEC.: |  | 3 (Três) meses
DATA: |  | Junho de 2021
ENG. ORÇAMENTISTA: |  | Eng. Ruth Antunes Rangel
CREA: 11.0376.131-5
DOCUMENTO(S): | 1- | Planilha orçamentária
| 2- | Composições auxiliares
| 3- | Mem. De Cálculo
| 4- | Mapa de cotações
| 5- | Cronograma
| 6- | B.D.I- Bonificações Despesas Indiretas
| 7- | Parâmetros BDI
TABELA REFERÊNCIA: |  | SINAPI - Serviços e insumos (ref: Abril/2021) fonte: Site Caixa Econômica Federal
ESTIMATIVA REFERENTE A COLOM- COORDENAÇÃO DE OBRAS LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO
Planilha Estimativa........................................................................................................... |  |  |  | 124609.42
BDI= | 25% |  |  | 31149.13
TOTAL GERAL .................................................................... |  |  |  | 155758.55
Valor por metro quadrado |  |  | ................................................ | 1081.6566

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | PARQUE INFANTIL _ REGIÃO DE SANTA MARIA -DF |  | BANCOS: |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL |  | SINAPI-02/2021 Distrito Federal |  | 25,0% | Não Desonerado: Horista: 83,99 Mensalista: 48,96
|  | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES |  | DATA: 04/2021 |  | REF:ABRIL
|  | ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA SANT |  | ÁREA: 144,00M²
COORDENAÇÃO DE OBRAS, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO SITENTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 10912.37 | 7.006%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3349.71 | 4187.13 | 4187.13 | 2.688%
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 21.76 | 27.2 | 1088 | 0.6985%
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.5 | 21.87 | 874.8 | 0.5616%
121.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 317.5 | 396.87 | 4762.44 | 3.058%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 264.6 | 0.1699%
2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 240 | 0.29 | 0.36 | 86.4 | 0.05547%
2.2 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12 | 5.76 | 7.2 | 86.4 | 0.05547%
2.3 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 60 | 1.23 | 1.53 | 91.8 | 0.05894%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 108477.34 | 69.64%
4.1 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 14.51 | 135.6 | 169.5 | 2459.44 | 1.579%
4.2 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 219 | 120.24 | 150.3 | 32915.7 | 21.13%
4.3 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 70 | 33.17 | 41.46 | 2902.2 | 1.863%
4.4 | 0007 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 144 | 390 | 487.5 | 70200 | 45.07%
5 |  |  | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL |  |  |  |  | 15130.54 | 9.714%
5.1 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 57.57 | 210.26 | 262.82 | 15130.54 | 9.714%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1215.3 | 0.7802%
6.1 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57.57 | 8.75 | 10.93 | 629.24 | 0.404%
6.2 | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57.57 | 8.15 | 10.18 | 586.06 | 0.3763%
7 |  |  | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS |  |  |  |  | 19300 | 12.39%
7.1 | 0015 | Próprio | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 1 | 12990 | 16237.5 | 16237.5 | 10.42%
7.2 | 0017 | Próprio | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | und | 1 | 800 | 1000 | 1000 | 0.642%
7.3 | 0018 | Próprio | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 1 | 1650 | 2062.5 | 2062.5 | 1.324%
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 458.4 | 0.2943%
8.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240 | 1.53 | 1.91 | 458.4 | 0.2943%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 124609.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 31149.13
[5 empty] | Total Geral |  | 155758.55
_______________________________________________________________
RUTH ANTUNES RANGEL
COLOM - MAT. : 1.702.354-8

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| OBRA: PARQUE INFANTIL _ REGIÃO DE SANTA MARIA -DF |  | Bancos:
| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL |  | SINAPI - 04/2021 - Distrito Federal |  | Encargos Sociais:
| SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES |  | B.D.I. : 25,0% |  | HORISTA: 83,99%
| COORDENAÇÃO DE OBRAS, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO |  | ÁREA: 144,00 M² |  | MENSALISTA: 48,96
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 10.912,37 | 50,00% 5.456,19 | 50,00% 5.456,19
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 264,60 | 100,00% 264,60
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 108.477,34 | 75,00% 81.358,01 | 25,00% 27.119,34
5 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | 100,00% 15.130,54 |  | 50,00% 7.565,27 | 50,00% 7.565,27
6 | PINTURA | 100,00% 1.215,30 |  |  | 100,00% 1.215,30 | '
7 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | 100,00% 19.300,00 | 20,00% 3.860,00 | 50,00% 9.650,00 | 30,00% 5.790,00
8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 458,40 |  |  | 100,00% 458,40
Porcentagem |  |  | 58,38% | 31,97% | 9,65%
Custo |  |  | 90.938,79 | 49.790,79 | 15.028,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 58,38% | 90,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 90.938,79 | 140.729,58 | 155.758,55
_______________________________________________________________
RUTH ANTUNES RANGEL
COLOM - MAT. : 1.702.354-8

## MEMORIA DE CÁLCULO
| OBRA: PARQUE INFANTIL _ REGIÃO DE SANTA MARIA -DF |  |  | BANCOS | ENCARGOS SOCIAIS:
| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL |  |  | SINAPI - 04/2021 | HORISTA: 83,99%
| SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES |  |  | DISTRITO FEDERAL | MENSALISTA: 48,96
| ADMINISTRAÇÃO DE |  |  | B.D.I.: 25,0% | DATA: 04/2021
| COORDENAÇÃO DE OBRAS, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO |  |  | ÁREA: 144,00M²
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | =
1.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | = 5 horas por semana durante 2 meses.
1.4 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,0 | = 5 horas por semana durante 2 meses.
1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12,0 | = Placa de Obras Padrão GDF 4x3.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 240,0 | = Área do terreno com camada vegetal que será removida para construção da expansão da edificação existente.
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12,0 | = Volume de material retirado na limpeza do terreno.
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 60,0 | = Volume de entulho x km até o aterro mais próximo.
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 14,51 | = Volume de aterro para execução do platô para regularização do terreno.
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 219,0 | = Passeio ao redor da edificação de acordo com projeto de arquitetura, e piso da área do que receberá o piso emborrachado com 10cm de espessura.
4.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 70,0 | = Comprimento total da cinta de amarração
4.4 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 144,0 | = Área do piso de borrachado (12cmx12cm)
5 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL
5.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 57,57 | = Área quadrada de alambrado a ser executado ao redor do limte da área do parquinho infantil (48cmx1.19)
6 | PINTURA
6.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57,57 | = Área quadrada de pintura do alambrado a (48cmx1.19)
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 57,57 | = Área quadrada de pintura do alambrado a (48cmx1.19)
7 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS
7.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 1,0 | = Aferido do projeto de arquitetura
7.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | und | 1,0 | = Aferido do projeto de arquitetura
7.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 1,0 | = Aferido do projeto de arquitetura
8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 240,0 | = Área total de piso a ser Limpo.
|  |  | Total sem BDI |  | 124609.42
|  |  | Total do BDI |  | 31149.13
|  |  | Total Geral |  | 155758.55
_______________________________________________________________
RUTH ANTUNES RANGEL
COLOM - 1.702.354-8

## BDI
CÁLCULO DO BDI
Obra |  | 17 Parques Infantis
Endereço |  | Região de Santa Maria - Brasília-DF
Área (m²) |  | 144,00 m²
Contratante |  | Administração Regional de Santa Maria
Resp. Planilha |  | Eng. Ruth Antunes Rangel
Fonte Mercadológica |  | SINAPI-Serviços e Insumos (ref.: Abril/2021) fonte: Site Caixa Econmica Federal
Valor Total da Obra |  | 155758.55
BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.5%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65%
2.1 | ISS | 3%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.27%
3.1 | SEGURO |  | 0.5%
3.2 | RISCO |  | 1.27%
3.2 | GARANTIA |  | 0.5%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.39%
5 | LUCRO |  | 6.79%
| BDI - CALCULADO |  | 25%
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

## PARÂMETROS BDI
Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI:
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81 | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16%
TIPOS DE OBRA |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS |  | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço.

## MAPA DE COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÃO DE MERCADO
ITEM | PRODUTO (M²) | AQUARELA PARQUES | FANTASY PLAY | BRINQUEDOS MIL | MEDIANA | MÉDIA
|  | PREÇO | PREÇO | PREÇO
COTAÇÃO 01 | MULTI FUNÇÕES | 12999 | 16015.12 | 18999 | 16015.12 | 16004.3733
ITEM | PRODUTO (M²) | BRINQUEDOS MIL | PLAYGROUND | BEST PLAY | MEDIANA | MÉDIA
|  | PREÇO | PREÇO | PREÇO
COTAÇÃO 02 | GANGORRA COM TRêS PRANCHAS | 2499 | 1699 | 1650 | 1699 | 1949.3333
ITEM | PRODUTO (M²) | MAGAZINE LUIZA | MADEIRA MADEIRA | ANIMA BRINQUE | MEDIANA | MÉDIA
|  | PREÇO | PREÇO | PREÇO
COTAÇÃO 02 | CARROCEL GIRA-GIRA | 949.05 | 800 | 1531 | 949.05 | 1093.35